Mitigar
Aceitar
Transferir
Evitar
## Planilha_de_Riscos
		InfoSaude – Atendimento e Clínico

PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla:		ISAC
Nome do Projeto:		InfoSaude – Atendimento e Clínico
Líder de Projeto:		Elisângela de Souza Santos

Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
1	Técnica	Negativo	Análise do projeto incompleta	Prazos não cumpridos e projeto não atender as necessidades do cliente	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Não ocorre aceitação do projeto	Negociação, reanálise e reogarnização do cronograma	Analista de Sistemas	Aberto
2	Técnica	Negativo	Baixa habilidade técnica de um membro da equipe	Não entrega nos prazos	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Membro da equipe não entrega no cronograma e tem problemas em dar continuidade ao projeto	Utilização de pair program, tarefas mais simples dadas a este membro e acompanhamento deste	Gerente do Projeto	Aberto
3	Técnica	Negativo	Falha do planejamento inicial	Cronograma não atenderá as reais necessidades	Média	Alto	Alto	Mitigar	Acompanhamento cronograma/realizações não está enquadrado	Renegociar com o cliente e refazer cronograma	Gerente do Projeto	Aberto
4	Técnica	Negativo	Análise dos riscos incompleta	Equipe pega de surpresa e integridade de conograma comprometida	Média	Alto	Alto	Mitigar	Surgir riscos que não eram esperados	Negociação e reanálise dos riscos	Gerente do Projeto	Em Andamento
5	Organizacional	Negativo	Testes realizados parcialmente	Baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Mitigar	Não realização dos testes em todas as partes do sistema	Negociar com o cliente uma entrega menor de itens testados	Analista de Teste	Aberto
6	Organizacional	Negativo	Indisponibilidade do cliente	Baixa qualidade	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Cliente não se reunir periodicamente com a equipe	Buscar entender as necessidades do cliente e reorganizar reuniões para que este possa acompanhar o desenvolvimento	Gerente do Projeto	Aberto
7	Organizacional	Positivo	Financiamento de Projeto	Injeção de capital para desenvolvimento do sistema	Média	Alto	Alto	Explorar	Decisão de investimento do cliente	Investir em maior qualidade do produto final	Gerente do Projeto	Aberto
8	Externo	Negativo	Recursos de hardware e software indisponíveis	Atraso nas entregas e implatação do produto	Média	Alto	Alto	Transferir	Cliente não disponibiliza recursos necessários	Negociação com o cliente para a aquisição destes recursos	Cliente	Aberto
9	Externo	Negativo	Resistência dos utilizadores	Software sem aceitação do público-alvo	Alta	Alto	Alto	Transferir	Usuários não aceitam ou não querem deixar o processo manual	Negociar com o cliente sobre a necessidade de capacitação e adaptação ao produto	Cliente	Aberto
10	Cliente	Negativo	Mudança nos requisitos	Software inconsistente, atraso na entrega e quebra do cronograma	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Cliente mudar excessivamente os requisitos do sistema	Apresentar documento de requisitos ao cliente antes de encerrar a análise e prototipar em acordo com a aceitação do cliente	Analista de Sistemas	Aberto
11	Técnica	Negativo	Requisitos não compreendidos	Software não atende as necessidades do cliente.	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Desenvolvedores não compreendem os requisitos	Usar diversas técnicas de elicitação com os stakeholders e acordar com prototipação	Analista de Sistemas	Aberto
12	Negócio	Negativo	Restrições governamentais	Software não atender a regras preestabelecidas em forma de leis	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Software não atende a leis que regem aquela área	Buscar stakeholders com a experiência necessária e	Gerente de Projeto	Aberto
13	Externo	Negativo	Surgir um stakeholder não conhecido	Mudança nos requisitos e quebra do cronograma	Média	Alto	Alto	Mitigar	Surgir um superior ao cliente final	Conhecer todos os stakeholders	Gerente de Projeto	Aberto
14	Técnica	Negativo	Necessidade de utilização de tecnologia nova ou desconhecida pela equipe	Comprometimento do cronograma	Média	Médio	Médio	Mitigar	A equipe não tem o conhecimento de uma determinada tecnologia	Planejando com antecedência o estudo e domínio da tecnologia	Gerente de Projeto	Aberto
15	Técnica	Positivo	Novo membro na equipe	Maior capacidade de desenvolvimento	Baixa	Média	Baixa	Aceitar	Inserção de novo colaborador na equipe	Utilização de pair program, tarefas mais simples dadas a este membro e acompanhamento deste	Gerente de Projeto	Aberto
16	Externo	Negativo	Membro deixa definitivamente o projeto	Dificuldades de manter o cronograma	Baixa	Alto	Médio	Mitigar	Membro da equipe não pode continuar no projeto	Tentar conseguir novo membro, tratando-o como um membro menos experiente	Gerente de Projeto	Aberto
17	Técnica	Negativo	Restrição de tecnologia impedir conclusão não desejada.	Atraso na entrega	Média	Alto	Alto	Mitigar	Funcionalidade não ser concluída no tempo estipulada.	Renegociar com o cliente entrega de itens de backlog com alguma funcionalidade incompleta.	Gerente de Projeto	Aberto

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta