InfoSaude – Atendimento e Clínico
Apresentação dos Resultados da Iteração
Iteração 5
Cássio Oliveira
Elisângela de Souza
Wilde Arruda

---
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

---
Itens planejados para iteração
CRUD procedimento;
CRUD triagem;
CRUD de requisição de exame;

---
Itens entregues na iteração
CRUD de procedimento;
CRUD de triagem;

---
Itens apresentados na iteração
CRUD de procedimento;
CRUD de triagem;

---
Validação do Produto

---
Métricas da iteração

---
Lições aprendidas da iteração
O que fizemos de bom nessa iteração?
- Pair Programming;
- Maior comunicação com o cliente;
- Refinamento de código para maior qualidade do sistema;
O que poderíamos ter feito melhor nessa iteração?
- Maior cobertura de testes;
O que fizemos de ruim nessa iteração?
- Perdemos tempo que o planejado com resolução de bugs da iteração passada;
- Item pendente da iteração;
Ações:
- Renegociar com o cliente e refazer o cronograma;
- Realocar item na próxima iteração;